## TaulaPerPlenari
Nivell d'assoliment (curs 22 - 23)
(0 nul - 4 complet)
Grup | TascaID | Descripció | Plenari 3 (10/10/22) | Motius | Plenari 4 (20/12/22) | Motius | Plenari 3 (23/03/23) | Motius | Plenari 4 (13/07/23) | Motius
GrICS | 1-A | Nova web de Taigua | 2.5 | Acord de nova web amb revisions trimestrals, bona predisposició per part de Taigua. Incorporació progresiva de nous continguts per part de Taigua. Cal invertir més temps per a fer el seguiment dels canvis incorporats pel GrICS. | 2.5 | Actualització de la web sense que es comuniquin a l'OAT els canvis realitzats. Problemes d'incorporació de dades aturades per AjT (Medi Ambient). Manquen informacions (i.e., memòries i actes CA).
GrICS | 2-B | Donar a conèixer l'OAT i les seves funcions a la ciutadania | 1.5 | En procés d'elaboració OAT | 1.5 | Pla de treball 2023
GrICS | 3-B | Proposta sobre sistema d'informació, transparència i indicadors. Generació de l'espai d'actors | 1 | Document proposta presentat. Manca de resposta per part de Taigua / AjT per a generar l'espai d'actors i establir calendari de reunions. | 1
GrICS | 4-B | Nova tarifa de l'aigua | 2.5 | Generat un subgrup intern per al seu estudi. Manca obtenir les dades de facturació segregades per tipus d'unitat familiar de Taigua. Manca la posada en marxa de l'espai d'actors per a l'estudi i debat. | 3.5 | Es disposa d'un model tarifari complet de l'àmbit domèstic. Manca la posada en marxa de l'espai d'actors per a l'estudi i debat.
Promedio GrICS |  |  | 1.875 |  | 2.125
GDHA |  | Seguiment desplegament Instrucció comptadors d'emergència social (Ajuntament+Taigua+OAT) | 2 | 1a Reunió (26/5/22). Resultat de la posada en marxa: 1/5-30/10=1 comptador instal.lat. Petició nova reunió setembre 2022. | 1 | Propera reunió 19/12/22 (el compromís era reunions cada 3-4 mesos amb Informe cada 6 mesos)
GDHA |  | Estudi Aplicació DHA a Terrassa (Ajuntamnet+Taigua+OAT+Entitats socials) | 3 | Peticions de dades a l'AjT. | 3 | S'estan realitzant les entrevistes ajuntament, etc.
GDHA |  | Unificació criteris ajuts a l'aigua (cànon i tarifa social) | 2 | 1a reunió 20/10/22 (demanada feia mesos) | 2 | Pendent estudi valoratiu a càrrec AjT (compromís gener 2023)
Promedio GDHA |  |  | 2.3333 |  | 2
GPMA |  | Implantació de telecomptadors d'aigua | 0 | Manca de resposta per part AjT/Taigua | 0
GPMA |  | Projecte Next Generation Aigua Digital | 1 | Aprovat per unanimitat al ple del ajuntament febrer 2022, però no s'ha presentat encara cap proposta per part AjT/Taigua. | 1
GPMA | 6-D | Estudi Aliments circulars Living Lab Terrassa | 0 | Lliurat estudi novembre 2022 | 4 | Realitzat / Finalitzat
Promedio GPMA |  |  | 0.33333 |  | 1.6667
GQSA | 7-A | Presenta esmenes a la normativa de Terrassa sobre la reutilització de les aigües grises en edificis de nova construcció | 1 | Dificultats en contactar amb l'ajuntament de Sant Cugat per part de GREINTEC. | 2 | Manca de temps i coneixement per elaborar la proposta d'ordenança.
GQSA | 7-B | Activitats Setmana del Medi Ambient Xerrada – Debat Experiències de la gestió i de la reutilització d’Aigües del Prat (Aureliano García – Director Gerent Aigües del Prat / Irene Monteagudo, Tècnica responsable de la implantació de la xarxa d’aigua no potable Aigües del Prat). | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
GQSA | 7-C1 | Elaborar gràfics de les dades de paràmetres de control de la qualitat de l'aigua de Terrassa | 2 | Noves unitats de control.El grup està format per J.Martin P.Quintanilla, A. Calleros i B. Escribano. Certa confusió en la posada en comú.Posada en comú les noves dades dels paràmetres de control | 4 | Realitzat / Finalitzat
GQSA | 7- D1 | App de les fonts de Terrassa | 1.5 | Aplicació presentada i existent. Manca omplir els continguts. Traspàs al nous alumnes del Nicolau Copèrnic per millorar APP i saber com s'han d'omplir els continguts. | 1.5 | S'incoporen en el grup de treball J. Martin i P. Quintanilla. Manca de temps tasaca pel 2023
GQSA | 7-E | Treballar Sabor de l'aigua; panel de tastadors, dipòsit, ACV | 1 | Panel de tastadors no tinc comunicació per part de Taigua, Depòsit en discussió i ACV a punt d'acabar. B. Escribano | 2 | Pendent de confirmació
GQSA | 7-F | Elaborar una enquesta de hàbits d'ús d’aigua a la llar i realitzar enquestes dels hàbits quotidians de la ciutadania de Terrassa | 2 | Consensuar les preguntes.Grup de treball R. Egea, G. Nadal i B. Escribano | 3 | Pendent de ratificació en el grup QSA i concertar procés de divulgació
GQSA | 7-G | Presentació de treballs: “La viabilitat de la reutilització de l’aigua de la pluja i dels aqüífers pel reg dels horts urbans i parcs municipals de Terrassa” “Posibilidad de la reutilización de agua de lluvia y del acuífero en el municipio de ::." | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
Promedio GQSA |  |  | 2.2143 |  | 2.9286
PVPC |  | Building Capacity Analies CREAF primer taller | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
PVPC |  | Campanya i material de difusió (díptic) | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
PVPC |  | Manteniment del web de l’OAT | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
PVPC |  | Trobades amb entitats socials, polítiques, ecologistes, culturals, veïnals, comunicació...de la ciutat | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
PVPC |  | Valoració del web de l'OAT, continguts, abast, possibilitats de creixement i transparència | 0 | Manca de temps del grup | 0
PVPC |  | Jornada al carrer, celebració del 3º anniversari OAT dissabte 19 de febrer | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
PVPC |  | Projecte educatiu d’Ulleres virtuals: Terrassa sense aigua amb el CITEM- Proposat al juny | 4 | Desprès de lliurar les propostes no hem tingut resposta | 4
PVPC |  | Estudi i conitnuïtat de la consolidació de l'OAT com a part del Govern de l'aigua + presentació | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
PVPC |  | Identificació i diagnosi del mapa social de Terassa (Participació ciutadana). | 0 | Manca de temps de l'autora | 0
Promedio PVPC |  |  | 3.1111 |  | 3.1111
Eixos |  | Aforaments | 3 | En procés | 3
Eixos |  | Contracte programa (maig Joan Gaya) | 0 | L'OAT no ha rebut l'esborrany | 0
Promedio Eixos |  |  | 1.5 |  | 1.5
COM |  | Crear una xarxa d’informació i col·laboració. | 1 | No s'ha arribat a compromissos en ferm amb els espais de l'OAT | 1
COM |  | Memòria 2021 | 2 | Manca de temps | 3
Promedio COM |  |  | 1.5 |  | 2
GrED | 5-a | Desenvolupar activitats educatives | 4 | S'han assolit els objectius previstos | 4
GrED | 5-b | Elaborar un mémori i també un monopoli de l’aigua per als més grans. | 3 | S'ha realitzat un mémori i un joc de dominó per l'alumnat d'educació infantil. El monopoli s'està dissenyant. | 3
GrED | 5-c | Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores. | 1 | Hem incorporat una escola a la Taula d'Educació | 1
GrED | 5-d | Tutories d’alumnes escoles: Coneix l'aigua que beus:La duresa del'aigua (Chaima El Allam Kanice, Institut Cavall Bernat) | 1 | S'ha tutoritzat un treball de recerca | 1
GrED | 5-e | Projecte taller amb les biblioteques de terrassa | 3 | Es realitza el recorregut per les biblioteques de Terrassa. | 4 | Ha finalitzat el recorregut per les biblioteques de Terrassa i s'està preparant per continuar el projecte per les del Vallès
GrED | 5-f | Preparar la oferta formativa pel curs 2022/2023. | 4 | Realitzat / Finalitzat | 4
GrED | 5-j | Ulleres virtuals Terrassa sense aigua porjecte CITEM- Elaborar proposat al juny | 0 | CITEM no ha contestat | 0
Promedio GrED |  |  | 2.2857 |  | 2.4286
Promedio general |  |  | 2.1892 |  | 2.4865
Llegenda | COM | Comunicació
| Eixos | Eixos
| GDHA | Grup Dret Humà a l'Aigua
| GrED | Grup Educació
| GrICS | Grup Indicadors i Control Social
| GPMA | Grup Projectes i Medi Ambient
| GQSA | Grup Qualitat i Sabor de l'Aigua
| PVPC | Presidència, Vicepresidència i Coordinació